Отчет о ходе выполнения муниципальных целевых программ

за 2012 год

| № п/п | Наименование целевой программы | Период действия | Утверждающий нормативный документ | Директор (руководитель) программы, № постановления о назначении | Источники финанси-рования | Финансирование по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланировано на год | Исполнено за год | Отклоне-ние план/факт | Причина отклонения |
| 1. | Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015 гг. | 2011- 2015 | Постановление Администрации города Обнинска от 30.12.2010 №2179-п |  | городской бюджет | 6 000,0 | 2 356,5 | 3 643,5 | Программа носит заявительный характер, все заявки удовлетворены |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 6 000,0 | 2 356,5 | 3 643,5 |  |

| 2. | Долгосрочная целевая программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске на 2011-2013 гг. и на период до 2020 года" | 2011- 2020 | Постановление Администрации города Обнинска от 16.06.2011 №923-п |  | городской бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 325,7 | 2 325,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 4 325,7 | 4 325,7 |  |  |

| № п/п | Наименование целевой программы | Период действия | Утверждающий нормативный документ | Директор (руководитель) программы, № постановления о назначении | Источники финанси-рования | Финансирование по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланировано на год | Исполнено за год | Отклоне-ние план/факт | Причина отклонения |
| 3. | Городская целевая программа "Доступный город" на 2011-2015 годы | 2011- 2015 | Постановление Администрации города Обнинска от 11.11.2010 №1860-п |  | городской бюджет | 12 700,0 | 11 413,4 | 1 286,6 | Мероприятия программы носят заявительный характер, все заявки удовлетворены |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 323,9 | 4 307,7 | 16,2 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 288,5 | 288,5 |  |  |
| ИТОГО |  | 17 312,4 | 16 009,6 | 1 302,8 |  |

| 4. | Муниципальная программа "Жилье в кредит на 2007-2016 годы" | 2007- 2016 | Решение Обнинского городского Собрания от 18.12.2007 №04-53 |  | городской бюджет | 7 500,0 | 7 064,6 | 435,4 | Программа носит заявительный характер, все заявки удовлетворены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 7 500,0 | 7 064,6 | 435,4 |  |

| № п/п | Наименование целевой программы | Период действия | Утверждающий нормативный документ | Директор (руководитель) программы, № постановления о назначении | Источники финанси-рования | Финансирование по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланировано на год | Исполнено за год | Отклоне-ние план/факт | Причина отклонения |
| 5. | Муниципальная целевая социальная программа по пропаганде здорового образа жизни в городе Обнинске на 2009-2012 годы | 2009- 2012 | Решение Обнинского городского Собрания от 09.12.2008 №04-67 |  | городской бюджет | 400,0 | 350,0 | 50,0 | Экономия при проведении мероприятий |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 400,0 | 350,0 | 50,0 |  |

| 6. | Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в г.Обнинске на 2011-2013 гг. и на период до 2020 года" | 2011-2020 | Постановление Администрации города Обнинска от 18.03.2011 №394-п |  | городской бюджет | 4 500,0 | 4 499,6 | 0,4 | Остаток средств по проекту: «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в зоне инновационного развития по ул. Красных Зорь» Завершение работ по строительству наружных сетей водоснабжения, строительству автоподъездов к трансформаторным подстанциям, дренаж автодороги и оплата контрактов 2012 года будут произведены в 2013 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9 812,0 | 7 016,5 | 2 795,5 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 14 312,0 | 11 516,1 | 2 795,9 |  |

| № п/п | Наименование целевой программы | Период действия | Утверждающий нормативный документ | Директор (руководитель) программы, № постановления о назначении | Источники финанси-рования | Финансирование по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланировано на год | Исполнено за год | Отклоне-ние план/факт | Причина отклонения |
| 7. | Долгосрочная городская целевая программа по созданию системы воспитательно-образовательной работы с одаренными детьми в городе Обнинске "Интеллект Обнинска" на 2010 - 2015 гг | 2010- 2015 | Постановление Администрации города Обнинска от 09.11.2010 №1842-п |  | городской бюджет | 1 920,0 | 1 814,0 | 106,0 | Не полностью освоены средства на выплату премий одаренным детям. Средства на это мероприятие были выделены в объеме, утвержденном решением ОГС |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 1 920,0 | 1 814,0 | 106,0 |  |

| 8. | Городская долгосрочная целевая программа "Культура г.Обнинска на 2011-2013 гг." | 2011- 2013 | Постановление Администрации города Обнинска от 15.10.2010 №1682-п |  | городской бюджет | 19 598,3 | 19 476,0 | 122,3 | Экономия при проведении процедуры муниципального заказа на выполнение ремонтов и на приобретение основных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 19 598,3 | 19 476,0 | 122,3 |  |

| № п/п | Наименование целевой программы | Период действия | Утверждающий нормативный документ | Директор (руководитель) программы, № постановления о назначении | Источники финанси-рования | Финансирование по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланировано на год | Исполнено за год | Отклоне-ние план/факт | Причина отклонения |
| 9. | Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Город Обнинск" на 2010 - 2012 годы" | 2010- 2012 | Постановление Администрации города Обнинска от 14.10.2010 №1680-п |  | городской бюджет | 9 500,0 | 9 008,5 | 491,5 | Экономия при проведении процедуры муниципального заказа на реконструкцию кабелей электросетей |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 34 409,1 | 34 409,1 |  |  |
| ИТОГО |  | 43 909,1 | 43 417,6 | 491,5 |  |

| № п/п | Наименование целевой программы | Период действия | Утверждающий нормативный документ | Директор (руководитель) программы, № постановления о назначении | Источники финанси-рования | Финансирование по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланировано на год | Исполнено за год | Отклоне-ние план/факт | Причина отклонения |
| 10 | Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования «Город Обнинск» в 2008 – 2011 годах" | 2008 – 2011 | Решение Обнинского городского Собрания от 13.05.2008 № 05-60 |  | городской бюджет | 18 000,0 | 17 214,2 | 785,8 | Экономия при софинансировании средств Фонда и при установке счетчиков в многоквартирных домах. Все работы, предусмотренные Программой, выполнены |
|  |  |  |  |  | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 43 210,1 | 43 210,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники (средства собственников) | 1 860 | 1 860 |  |  |
| ИТОГО |  | 63 070,1 | 62 284,3 | 785,8 |  |

| № п/п | Наименование целевой программы | Период действия | Утверждающий нормативный документ | Директор (руководитель) программы, № постановления о назначении | Источники финанси-рования | Финансирование по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланировано на год | Исполнено за год | Отклоне-ние план/факт | Причина отклонения |
| 11. | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи города Обнинска на 2011-2015 годы" | 2011- 2015 | Постановление Администрации города Обнинска от 09.11.2010 №1843-п |  | городской бюджет | 1 170,0 | 1 167,7 | 2,3 | Экономия в результате проведения мероприятий |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 1 170,0 | 1 167,7 | 2,3 |  |

| 12. | Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы" | 2011- 2015 | Постановление Администрации города Обнинска от 20.10.2010 №1715-п |  | городской бюджет | 700,0 | 700,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 700,0 | 700,0 |  |  |

| № п/п | Наименование целевой программы | Период действия | Утверждающий нормативный документ | Директор (руководитель) программы, № постановления о назначении | Источники финанси-рования | Финансирование по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланировано на год | Исполнено за год | Отклоне-ние план/факт | Причина отклонения |
| 13 | Долгосрочная целевая программа "Реконструкция улично-дорожной сети и здания автостанции в районе ул. Железнодорожная, ул. Московская муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2013 годы" | 2010-2013 | Постановление Администрации города Обнинска от 15.10.2010 № 1681-п |  | городской бюджет | 8 350,0 | 1 005,0 | 7 345,0 | Выплачен аванс по заключенному контракту. Выполнение проекта приостановлено по техническим причинам |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 8 350,0 | 1 005,0 | 7 345,0 |  |

| 14 | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Организация гостевых стоянок автотранспорта на внутридворовых территориях муниципального образования "Город Обнинск" на 2011-2015 годы" | 2011- 2015 | Постановление Администрации города Обнинска от 19.08.2011 №1257-п |  | городской бюджет | 1 000,0 | - | 1 000,0 | Устройство стоянок в р-нах ул.Гагарина,4 и ул.Кутузова,4 выполнены за счет материалов, закупленных в 2011 году. Для участия в Программе в 2012 году не поступали заявки от ТСЖ и УК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 1 000,0 | - | 1 000,0 |  |

| № п/п | Наименование целевой программы | Период действия | Утверждающий нормативный документ | Директор (руководитель) программы, № постановления о назначении | Источники финанси-рования | Финансирование по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланировано на год | Исполнено за год | Отклоне-ние план/факт | Причина отклонения |
| 15 | Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска на 2012-2015 годы" | 2012- 2015 | Постановление Администрации города Обнинска от 26.12.2011 № 2113-п |  | городской бюджет | 11 550,0 | 11 035,7 | 514,3 | Экономия средств при проведении процедуры муниципального заказа на питание в летних лагерях |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 14 129,1 | 13 839,9 | 289,2 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 25 679,1 | 24 875,6 | 803,5 |  |